## ZST_wymiennikownia
Załącznik do umowy nr ………………………………………. z dnia ……………………………………….
„Budowa wymiennikowni ciepła wraz z adaptacją instalacji i rozbiórka składu opału w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim”
Lp. | Element | Wartość brutto zł | maj 2022r. | czerwiec 2022r. | lipiec 2022r. | sierpień 2022r. | wrzesień 2022r. | październik 2022r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ROZBIÓRKA SKŁADU NA WĘGIEL | 0
2 | REMONT KOTŁOWNI | 0
3 | REMONT WYMIENNIKOWNI | 0
4 | SCHODY ZEWNĘTRZNE | 0
5 | TECHNOLOGIA | 0
6 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | 0
| Razem | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Kolor żółty: czas realizacji danego elementu. Fakturowanie zawsze na koniec realizacji danego elementu. |  | Uwaga: Harmonogramu nie należy wypełniać i załączać do oferty. Harmonogram do wypełnienia i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Terminy fakturowania:
faktura nr 1 - 01.08.2022 r.
faktura nr 2 - 31.10.2022 r. - po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót
|  | ......................................... |  |  |  |  | .........................................
|  | Zamawiający |  |  |  |  | Wykonawca